| 合肥市住房保障和房产管理局 合肥市城乡建设局 合肥市发展和改革委员会 合肥市财政局 | 文件 |
| --- | --- |
| 合房〔2021〕16号 |

关于印发《合肥市2021年城镇老旧小区

改造提升工作实施方案》的通知

各有关县（市）、区（开发区）发改部门、财政部门、住建部门，市建投集团：

现将《合肥市2021年城镇老旧小区改造提升工作实施方案》印发给你们，请遵照执行。

附件：1．合肥市2021年城镇老旧小区改造提升工作实施方案

2．合肥市2021年城镇老旧小区改造项目计划表

合肥市住房保障和房产管理局       合肥市城乡建设局

合肥市发展和改革委员会         合肥市财政局

2021年5月11日

附件1

合肥市2021年城镇老旧小区改造提升

工作实施方案

为认真贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于印发全面推进城镇老旧小区改造工作实施方案的通知》（皖政办〔2020〕21号）、安徽省住房和城乡建设厅《关于做好2021年度城镇老旧小区改造工作的通知》和合肥市人民政府办公室《关于印发合肥市城镇老旧小区改造提升工作实施意见的通知》（合政办秘〔2020〕49号）要求，依据《合肥市2021-2025城镇老旧小区改造提升专项规划》，制定本方案。

一、指导思想

认真贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，按照党中央、国务院决策部署和省、市两级党委、政府要求，加强引导和统筹协调，发挥社区党组织引领作用，尊重广大人民群众意愿，整体谋划、部门联动、多方参与，全面改善城镇老旧小区居住环境和功能品质，真正将城镇老旧小区改造打造成民心工程、发展工程，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。

二、工作目标

2021年底前，完成老旧小区改造提升项目266个（包含民生工程项目80个），其中，蜀山区12个、庐阳区26个、包河区10个、瑶海区32个、高新区2个、新站高新区7个、肥东县118个、肥西县49个、庐江县5个、长丰县3个、巢湖市2个。建设总建筑面积854.58万平方米，涉及2295栋、96139户。

三、阶段划分

（一）准备阶段

2021年5月底前，县（市）区政府、街道办事处逐项目组建老旧小区改造提升工作组，逐级召开动员会议，完善各种方案，确保所有项目完成招标采购工作，签订施工合同并组织实质性开工。

（二）施工阶段

2021年6月至2021年12月，组织实施老旧小区改造提升工作。其中省、市级民生工程项目在10月底前竣工。主要完成治理私搭乱建、管线入地、水电气表出户、道路翻建、屋面防水、绿化补植等工作。

（三）验收阶段

2021年12月底前，县（市）区住建部门组织社区、居民代表、参建单位等进行项目联合竣工验收。验收通过后，及时完成财务决算、资料整理、归档和项目移交工作。

四、工作要求

以《合肥市城镇老旧小区改造提升技术导则》为标准，着力消除老旧小区安全隐患，完善基本功能和公共配套设施，完善小区功能，提升居住品质。

（一）落实地方主体责任。坚持分级负责与属地主导有机结合，建立政府主要负责同志亲自抓、分管负责同志具体抓，部门各负其责、街区协调的工作机制，强化工作责任，主动协调各方，及时化解矛盾，合力组织实施。

（二）坚持“一小区一设计”。通过走访调查、实地查勘、现场座谈等形式，根据不同改造内容，设计制定符合小区实际的改造方案，切实提高居民获得感、幸福感。

（三）引导居民全程参与。尊重改造意愿，引导居民参与改造，调动其参与改造的积极性和能动性，保障居民的“知情权、参与权、选择权、监督权”，实现决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享。

（四）提升后期管理水平。实施改造的小区要落实管理单位，明确管养责任，加强后续管理，巩固改造成果。完善社区党组织领导下的社区居民委员会、业主委员会和物业服务企业“四位一体”的议事协调工作机制，协商确定小区管理模式、管理规约及居民议事规则。物业管理主管部门要强化巡查检查，督促物业服务企业保证服务质量。要建立物业管理执法联动机制，及时解决物业投诉和纠纷，共同维护好改造成果。

（五）实施连片改造，补齐和完善公共服务设施。要梳理老旧小区及周边资源，通过拆除违建、打通围墙、畅通微循环、设施共建共享等方式，将片区内有共同改造需求的独栋、零星、分散楼房进行归并整合。鼓励拟改造老旧小区与城市建设、旧城改造、棚户区改造等项目捆绑打包，进行跨片区组合改造。加强历史文化的保护，注重风貌的协调和人居环境的改善。

五、保障措施

（一）落实资金保障。老旧小区改造资金中，基础类改造主要由中央财政补助资金、省级财政补助资金、市、县（市）区财政资金组成。其中市、县（市）区两级按规定标准和分担比例承担。各县（市）区住建部门、财政部门要积极争取中央及省级补助资金。

在用好财政资金改造的同时，鼓励社会资本、居民、产权单位出资参与推进老旧小区改造；支持发行政府专项债券融资，拓宽资金来源渠道；各县（市）区住建部门、财政部门要建立健全资金监管机制，加强资金使用监管，确保专款专用。

（二）加大政策宣传。要加大宣传力度，通过报纸、电视、广播、网络等媒体，广泛宣传老旧小区改造提升的意义、政策、方法步骤及成效，提升人民群众的参与度、知晓度。组织开展群众满意度调查等活动，营造良好改造氛围。市住房保障和房产管理局会同相关部门，对改造进度快、效果好的典型做法，适时组织宣传与推广。

（三）加强项目管理。严格落实改造项目质量安全主体责任，执行工程质量终身负责制。要加强组织领导，健全工作机制，切实承担起责任。建设单位要依法开展招标采购，严格执行工程发包制度，严禁转包、肢解发包、违规指定分包单位，杜绝弄虚作假、偷工减料、违规施工等影响工程质量行为。要将城镇老旧小区改造工程作为质量监督重点，指定专职负责人，制定全过程质量监督计划，加强对工程质量的监督和服务。市、县（市）区、街道、社区四级要加大巡查督查力度，形成上下贯通、联动互动的改造局面，确保施工质量和建后管理水平。

附件2

合肥市2021年城镇老旧小区改造项目计划表

| 序号 | 行政 区划 | 辖区街道 | 小区名称 | 位置 | 建成年份 | 栋数 | 建筑 面积 （万平方米） | 户数 | 人数 | 需要改造的内容 | 民生工程项目 | 预计投资额 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央及省级资金 | 市级资金 | 县区自筹资金 |  |
| 1 | 包河区 | 包公街道 | 春雨花园 | 雨花桥社区 | 1990 | 22 | 6.67 | 903 | 3160 | 雨污分流、屋面防水、内墙粉刷、技防等基础设施综合整治改造 | 是 | 2668 | 667 | 1601 | 400 |  |
| 2 | 包河区 | 芜湖路街道 | 省人大宿舍及曙光苑 | 茶亭社区 | 1980 | 12 | 4.89 | 427 | 1494 | 雨污分流、屋面防水、内墙粉刷、技防等基础设施综合整治改造 | 是 | 1556 | 489 | 934 | 133 |  |
| 3 | 包河区 | 芜湖路街道 | 合肥二中宿舍 | 兰亭社区 | 1990 | 6 | 1.5 | 148 | 518 | 雨污分流、屋面防水、内墙粉刷、技防等基础设施综合整治改造 | 是 | 600 | 150 | 360 | 90 |  |
| 4 | 包河区 | 芜湖路街道 | 曙光路纯居民楼 （传染病医院、外包厂） | 茶亭社区 | 1985 | 7 | 2.59 | 337 | 686 | 雨污分流、屋面防水、内墙粉刷、技防等基础设施综合整治改造 | 是 | 640 | 256 | 384 | 0 |  |
| 5 | 包河区 | 常青街道 | 紫竹苑小区 | 竹西社区 | 2009 | 37 | 27.26 | 3145 | 11008 | 内墙粉刷、防水和技防设施等部分功能维修提升 | 否 | 8178 | 0 | 4907 | 3271 | 政府投资回迁安置小区 |
| 6 | 包河区 | 淝河镇 | 珠光南苑东区 | 贾大郢社区 | 2006 | 16 | 5.85 | 640 | 2241 | 雨污分流、屋面防水、内墙粉刷、技防等基础设施综合整治改造 | 否 | 1755 | 0 | 1053 | 702 | 政府投资回迁安置小区 |
| 7 | 包河区 | 淝河镇 | 安百苑A区 | 贾大郢社区 | 2013 | 17 | 12 | 1197 | 4189 | 内墙粉刷、防水和技防设施等部分功能维修提升 | 否 | 3600 | 0 | 2160 | 1440 | 政府投资回迁安置小区 |
| 8 | 包河区 | 骆岗街道 | 包河苑小区 （一期A区、C区、E区） | 包河苑社区 | 2004 | 55 | 21.44 | 2267 | 7935 | 内墙粉刷、防水和技防设施等部分功能维修提升 | 否 | 6432 | 0 | 3859 | 2573 |  |
| 9 | 包河区 | 望湖街道 | 盛大德馨府 | 盛大社区 | 2013 | 17 | 17.4 | 1500 | 5250 | 内墙粉刷、防水和技防设施等部分功能维修提升 | 否 | 5220 | 0 | 3132 | 2088 | 政府投资回迁安置小区 |
| 10 | 包河区 | 同安街道 | 桐楠华苑 | 卫岗社区 | 1999 | 6 | 2.2 | 228 | 798 | 雨污分流、屋面防水、内墙粉刷、技防等基础设施综合整治改造 | 否 | 660 | 0 | 396 | 264 |  |
| 11 | 庐阳区 | 逍遥津街道 | 义仓小区 | 寿春路62号、北含山路54号、义仓巷社居委对面 | 1989 | 11 | 3.67 | 592 | 1809 | 路面维修、下水改造、绿化、楼道、停车位改造等 | 是 | 1468 | 367 | 881 | 220 | （片区）义仓小区、省农行小区、新型宿舍 |
| 12 | 庐阳区 | 逍遥津街道 | 宿州路小区 | 宿州路243、277、279、281、285、293、303、311号 | 1980 | 9 | 2.79 | 481 | 792 | 路面维修、下水改造、绿化、楼道、停车位改造等 | 是 | 1116 | 279 | 670 | 167 |  |
| 13 | 庐阳区 | 逍遥津街道 | 公安局宿舍 | 寿春路200号 | 1960 | 8 | 2.2 | 292 | 774 | 路面维修、下水改造、绿化、楼道、停车位改造等 | 是 | 880 | 220 | 528 | 132 |  |
| 14 | 庐阳区 | 三孝口街道 | 六安路211号 小区 | 六安路211号、六安路215号、六安路187号、蒙城路186-2、蒙城路180-1、蒙城路182-2、霍邱路182-1 | 1981 | 11 | 3.48 | 535 | 914 | 路面维修、下水改造、绿化、楼道、停车位改造等 | 是 | 1396 | 348 | 838 | 210 |  |
| 15 | 庐阳区 | 三孝口街道 | 淮三小小区 | 蒙城路79号 | 1995 | 9 | 1.16 | 130 | 332 | 路面维修、下水改造、绿化、楼道、停车位改造等 | 是 | 464 | 116 | 278 | 70 |  |
| 16 | 庐阳区 | 三孝口街道 | 人民医院小区 | 淮河路390号 | 1992 | 10 | 2.5 | 400 | 1017 | 路面维修、下水改造、绿化、楼道、停车位改造等 | 是 | 1000 | 250 | 600 | 150 |  |
| 17 | 庐阳区 | 三孝口街道 | 永红路27号小区 | 永红路27号、永红路31号、永红路30号、永红路38号、永红路8号 | 1985 | 18 | 3 | 395 | 1165 | 路面维修、下水改造、绿化、楼道、停车位改造等 | 是 | 1200 | 300 | 720 | 180 | （片区）一轻局宿舍、西市区政府宿舍、妇保所宿舍、防疫站宿舍、热电宿舍 |
| 18 | 庐阳区 | 三孝口街道 | 安庆路119号小区 | 安庆路119号、长江路262号、飞凤街39号、飞凤街5号、安庆路171号、安庆路179号、安庆路247号、安庆路268号 | 1980 | 26 | 4.19 | 684 | 2031 | 路面维修、下水改造、绿化、楼道、停车位改造等 | 是 | 1676 | 419 | 1006 | 251 |  |
| 19 | 庐阳区 | 三孝口街道 | 德胜门小区 | 金寨路370-380号 | 1989 | 5 | 0.95 | 134 | 402 | 路面维修、下水改造、绿化、楼道、停车位改造等 | 是 | 380 | 95 | 228 | 57 |  |
| 20 | 庐阳区 | 三孝口街道 | 红星路170号 | 红星路170号 | 1989 | 4 | 1.14 | 179 | 555 | 路面维修、下水改造、绿化、楼道、停车位改造等 | 是 | 456 | 114 | 274 | 68 |  |
| 21 | 庐阳区 | 三孝口街道 | 老八中宿舍 | 桐城路173号 | 1988 | 4 | 0.56 | 73 | 219 | 路面维修、下水改造、绿化、楼道、停车位改造等 | 是 | 224 | 56 | 134 | 34 |  |
| 22 | 庐阳区 | 双岗街道 | 绿波廊片区 | 沿河路111号、蒙城路残联旁 | 1990 | 10 | 3.9 | 415 | 1245 | 路面维修、下水改造、绿化、楼道、停车位改造等 | 是 | 1560 | 390 | 936 | 234 | （片区）绿波廊、高河埂14栋 |
| 23 | 庐阳区 | 双岗街道 | 合瓦路125号 片区 | 合瓦路125-3、4、5 | 1990 | 3 | 0.69 | 91 | 227 | 路面维修、下水改造、绿化、楼道、停车位改造等 | 是 | 276 | 69 | 166 | 41 | 街道宿舍楼、双岗派出所宿舍、启明楼 |
| 24 | 庐阳区 | 双岗街道 | 信托宿舍片区 | 五河路中段、229号、118号、蒙城北路八号 | 1990 | 11 | 3 | 415 | 1140 | 路面维修、下水改造、绿化、楼道、停车位改造等 | 是 | 1200 | 300 | 720 | 180 | （片区）五河新村30、31、省信托小区（五河路24-26栋）、高河埂小区（4、5、8、9栋）、建行宿舍（高河埂6、7栋） |
| 25 | 庐阳区 | 双岗街道 | 白一村10-12栋 | 一环路 | 1990 | 3 | 0.8 | 113 | 300 | 路面维修、下水改造、绿化、楼道、停车位改造等 | 是 | 320 | 80 | 192 | 48 | 菜市场平台ABC楼 |
| 26 | 庐阳区 | 双岗街道 | 中药厂片区 | 五河路196、198号 | 1990 | 8 | 2.3 | 322 | 840 | 路面维修、下水改造、绿化、楼道、停车位改造等 | 是 | 920 | 230 | 552 | 138 | （片区）中药厂小区（加平房）、医药公司小区 |
| 27 | 庐阳区 | 四里河街道 | 大三景小区 | 北二环路与淮北路西北 | 2000 | 24 | 6.99 | 388 | 1008 | 路面维修、下水改造、绿化、楼道、停车位改造等 | 是 | 2800 | 699 | 1680 | 421 | 政府投资回迁安置小区 |
| 28 | 庐阳区 | 逍遥津街道 | 林业厅小区 | 无为路53号 | 1980 | 17 | 5.95 | 629 | 2013 | 楼顶防水，防盗门、楼道灯、外立面，路面、绿化带修复、非机动车棚改造，雨棚加装、楼梯窗户，雨污分流、楼梯内粉刷、路灯照明、铁门更换、技防、物防等 | 否 | 1785 | 0 | 1071 | 714 |  |
| 29 | 庐阳区 | 逍遥津街道 | 梨花巷小区 | 梨花巷与红星路交口 | 1975 | 11 | 2.72 | 452 | 1621 | 楼顶防水，防盗门、楼道灯、外立面，路面、绿化带修复、非机动车棚改造，雨棚加装、楼梯窗户，雨污分流、楼梯内粉刷、路灯照明、铁门更换、技防、物防等 | 否 | 816 | 0 | 490 | 326 |  |
| 30 | 庐阳区 | 逍遥津街道 | 省卫生厅小区 | 丁家巷2号、5号、庐江路67号 | 1970 | 15 | 2.23 | 297 | 888 | 楼顶防水，防盗门、楼道灯、外立面，路面、绿化带修复、非机动车棚改造，雨棚加装、楼梯窗户，雨污分流、楼梯内粉刷、路灯照明、铁门更换、技防、物防等 | 否 | 669 | 0 | 401 | 268 | （片区）省卫生厅小区、市南门小学宿舍 |
| 31 | 庐阳区 | 逍遥津街道 | 省工会工商联小区 | 长江中路255号、永贞巷6号、9号、舒城路11号、长江中路291号 | 1978 | 10 | 1.41 | 164 | 515 | 楼顶防水，防盗门、楼道灯、外立面，路面、绿化带修复、非机动车棚改造，雨棚加装、楼梯窗户，雨污分流、楼梯内粉刷、路灯照明、铁门更换、技防、物防等 | 否 | 423 | 0 | 254 | 169 | （片区）省工会工商联小区、市口腔医院、新华书店宿舍、省民主党派宿舍、市消防支队宿舍 |
| 32 | 庐阳区 | 逍遥津街道 | 话剧团宿舍 | 安庆路66号、长江路200号、六安路14、18号、寿春六巷8号、寿春五巷2号 | 1973 | 15 | 3.22 | 449 | 982 | 楼顶防水，防盗门、楼道灯、外立面，路面、绿化带修复、非机动车棚改造，雨棚加装、楼梯窗户，雨污分流、楼梯内粉刷、路灯照明、铁门更换、技防、物防等 | 否 | 966 | 0 | 580 | 386 | （片区）话剧团宿舍、总工会宿舍、六安路14、18号、卫生局宿舍、财研所宿舍 |
| 33 | 庐阳区 | 双岗街道 | 双河三村7栋楼 | 炉桥路、沿河路22号 | 1993 | 7 | 2.5 | 426 | 1002 | 楼顶防水，防盗门、楼道灯、外立面，路面、绿化带修复、非机动车棚改造，雨棚加装、楼梯窗户，雨污分流、楼梯内粉刷、路灯照明、铁门更换、技防、物防等 | 否 | 750 | 0 | 450 | 300 | 双河三村12-16、双河三村3、4 |
| 34 | 庐阳区 | 海棠街道 | 金荷苑小区 | 海棠街道藕塘路与茨河路 交口 | 2009 | 9 | 11.7 | 1113 | 3339 | 楼顶防水，防盗门、楼道灯、外立面，路面、绿化带修复、非机动车棚改造，雨棚加装、楼梯窗户，雨污分流、楼梯内粉刷、路灯照明、铁门更换、技防、物防等 | 否 | 3510 | 0 | 2106 | 1404 | 政府投资回迁安置小区 |
| 35 | 庐阳区 | 杏花村街道 | 合肥市公安局宿舍第二生活区 | 阜阳北路377号 | 2000 | 7 | 3.1 | 300 | 900 | 路面翻修、雨污水分流、平屋面防水，路灯、楼道灯、外立面，楼道洁化、绿化修复、非机动车棚改造，技防、物防、健身场地等 | 否 | 930 | 0 | 558 | 372 |  |
| 36 | 庐阳区 | 三孝口街道 | 霍邱路50号 | 霍邱路50号、六安路205-1、六安路205-2、六安路205-3、六安路205-4、六安路205平房 | 1981 | 6 | 2.5 | 232 | 696 | 路面翻修、雨污水分流、平屋面防水，路灯、楼道灯、外立面，楼道洁化、绿化修复、非机动车棚改造，技防、物防、健身场地等 | 否 | 750 | 0 | 450 | 300 |  |
| 37 | 蜀山区 | 稻香村街道 | 朝阳小区 | 蜀山区肥西路交望江东路西北角 | 1991-2006 | 10 | 4.89 | 464 | 1160 | 基础类改造：道路、围墙、楼道、垃圾分类处理改造、无障碍、停车位、体育健身设施绿化整体环境提升、管线规整等 | 是 | 1955 | 489 | 1173 | 293 |  |
| 38 | 蜀山区 | 稻香村街道 | 西城南B楼 | 合作化南路与望江西路交口 | 1998 | 1 | 0.2 | 20 | 50 | 基础类改造：道路、围墙、楼道、垃圾分类处理改造、无障碍、停车位、体育健身设施绿化整体环境提升、管线规整等 | 是 | 80 | 20 | 48 | 12 |  |
| 39 | 蜀山区 | 琥珀街道 | 翡翠园东区 | 蜀山区长丰 南路 | 1995 | 4 | 1.14 | 146 | 365 | 基础类改造：道路、围墙、楼道、垃圾分类处理改造、无障碍、停车位、体育健身设施绿化整体环境提升、管线规整等 | 是 | 455 | 114 | 273 | 68 |  |
| 40 | 蜀山区 | 井岗镇 | 金凯花园 | 西二环与植物园路交口 西北角 | 1999 | 66 | 2.08 | 71 | 177 | 基础类改造：道路、围墙、楼道、垃圾分类处理改造、无障碍、停车位、体育健身设施绿化整体环境提升、管线规整等 | 是 | 830 | 208 | 498 | 124 |  |
| 41 | 蜀山区 | 五里墩街道 | 团安村小区 | 淠河路和西一环交口 | 1989 | 24 | 7.5 | 1029 | 2572 | 基础类改造：道路、围墙、楼道、垃圾分类处理改造、无障碍、停车位、体育健身设施绿化整体环境提升、管线规整等 | 是 | 3000 | 750 | 1800 | 450 |  |
| 42 | 蜀山区 | 五里墩街道 | 金徽苑 | 长江西路490号 | 1991 | 6 | 1.8 | 168 | 420 | 基础类改造：道路、供水供电、围墙、楼道、垃圾分类处理改造、无障碍、停车位、体育健身设施绿化整体环境提升，供水供电改造、管线规整等 | 是 | 720 | 180 | 432 | 108 |  |
| 43 | 蜀山区 | 南七街道 | 红鑫新村 | 望江西路268号 | 2004 | 21 | 7.25 | 886 | 2215 | 基础类改造：道路、围墙、楼道、垃圾分类处理改造、无障碍、停车位、体育健身设施绿化整体环境提升、管线规整等 | 否 | 2175 | 0 | 1305 | 870 |  |
| 44 | 蜀山区 | 琥珀街道 | 飞虹小区 | 淠河路与西一环路交叉路口 | 2000 | 13 | 6 | 530 | 1325 | 基础类改造：道路、围墙、楼道、垃圾分类处理改造、无障碍、停车位、体育健身设施绿化整体环境提升、管线规整等 | 否 | 1800 | 0 | 1080 | 720 |  |
| 45 | 蜀山区 | 五里墩街道 | 天一家园清溪苑 | 潜山路与清溪路交叉口东 300米 | 2007 | 9 | 3.44 | 346 | 865 | 基础类改造：道路、围墙、楼道、垃圾分类处理改造、无障碍、停车位、体育健身设施绿化整体环境提升、管线规整等 | 否 | 1032 | 0 | 619 | 413 | 政府投资回迁安置小区 |
| 46 | 蜀山区 | 五里墩街道 | 锦龙居小区 | 史河路与金牛路交口 | 2003 | 21 | 8.5 | 900 | 2250 | 基础类改造：道路、围墙、楼道、垃圾分类处理改造、无障碍、停车位、体育健身设施绿化整体环境提升、管线规整等 | 否 | 2550 | 0 | 1530 | 1020 |  |
| 47 | 蜀山区 | 井岗镇 | 颐然居 | 樊洼路与半岛路交口西北角 | 2005 | 6 | 3.9 | 240 | 600 | 基础类改造：道路、围墙、楼道、垃圾分类处理改造、无障碍、停车位、体育健身设施绿化整体环境提升、管线规整等 | 否 | 1170 | 0 | 702 | 468 |  |
| 48 | 蜀山区 | 琥珀街道 | 南山新村 | 安庆西路329号 | 1989 | 13 | 3.5 | 262 | 655 | 基础类改造：道路、围墙、楼道、垃圾分类处理改造、无障碍停车位、停车场充电桩、体育健身设施绿化整体环境提升、管线规整 | 否 | 1050 | 0 | 630 | 420 |  |
| 49 | 瑶海区 | 城东 | 公交公司宿舍 | 裕溪路1249号 | 1993 | 6 | 1.5 | 280 | 896 | 外立面、道路等 | 是 | 600 | 150 | 360 | 90 |  |
| 50 | 瑶海区 | 长淮 | 长淮新村C区 | 北一环路与北一环路入口交叉口西100米 | 2003 | 4 | 2 | 180 | 576 | 外立面、道路等 | 是 | 800 | 200 | 480 | 120 | 政府投资回迁安置小区 |
| 51 | 瑶海区 | 大兴 | 钢南生活区 | 裕溪路与郎溪路交口西南角 | 1990 | 6 | 1.2 | 185 | 592 | 外立面、道路等 | 是 | 480 | 120 | 288 | 72 |  |
| 52 | 瑶海区 | 和平路 | 大通路片区 | 大通路7号、11号、13号、15号、19号、21号、25号1栋 | 1981-1996 | 7 | 1.82 | 282 | 902 | 外立面、道路等 | 是 | 728 | 182 | 437 | 109 | 大部分一层为门面 |
| 53 | 瑶海区 | 和平路 | 南陵路片区 | 南陵路58-64号 | 1980 | 2 | 0.4 | 80 | 256 | 外立面、道路等 | 是 | 160 | 40 | 96 | 24 | 零星楼栋 |
| 54 | 瑶海区 | 和平路 | 二院隆南小区 | 一环路 | 1993-1999 | 2 | 0.48 | 84 | 269 | 外立面、道路等 | 是 | 192 | 48 | 115 | 29 | 零星楼栋 |
| 55 | 瑶海区 | 和平路 | 繁昌新一栋 | 繁昌巷 | 1999 | 1 | 0.5 | 40 | 128 | 外立面、道路等 | 是 | 200 | 50 | 120 | 30 | 零星楼栋 |
| 56 | 瑶海区 | 和平路 | 环卫车队宿舍 | 当涂路61号 | 1987 | 2 | 0.8 | 74 | 170 | 外立面、道路等 | 是 | 320 | 80 | 192 | 48 |  |
| 57 | 瑶海区 | 和平路 | 和平村（25栋、27栋） | 和平路与繁昌路交口 | 1996 | 2 | 0.56 | 72 | 230 | 外立面、道路等 | 是 | 224 | 56 | 134 | 34 |  |
| 58 | 瑶海区 | 三里街 | 粮食二库片区 | 铜陵路251号 | 1996 | 10 | 3.8 | 495 | 1430 | 外立面、道路等 | 是 | 1520 | 380 | 912 | 228 |  |
| 59 | 瑶海区 | 三里街 | 华建恢复楼片区一 | 长江东路北 | 2002 | 3 | 2.49 | 256 | 678 | 外立面、道路等 | 是 | 996 | 249 | 598 | 149 | 华建恢复楼1栋、15-1、15-2号楼 |
| 60 | 瑶海区 | 胜利路 | 交通大院 | 明光路与长江东路交口 | 1994 | 5 | 1.79 | 328 | 1210 | 外立面、道路等 | 是 | 716 | 179 | 430 | 107 |  |
| 61 | 瑶海区 | 胜利路 | 逍遥苑 | 明光路339号 | 1998 | 3 | 0.43 | 84 | 269 | 外立面、道路等 | 是 | 172 | 43 | 103 | 26 | 零星楼栋 |
| 62 | 瑶海区 | 方庙 | 汪塘新村 | 定远路中段 | 1992 | 16 | 5.58 | 920 | 2739 | 外立面、道路等 | 是 | 2232 | 558 | 1339 | 335 | 政府投资回迁安置小区 |
| 63 | 瑶海区 | 方庙 | 汪塘东区 | 泗州北路与临泉东路交口向南100米 | 2004 | 7 | 2.05 | 288 | 922 | 外立面、道路等 | 是 | 820 | 205 | 492 | 123 | 政府投资回迁安置小区 |
| 64 | 瑶海区 | 龙岗 | 金皖化工宿舍楼 | 长江东路南 | 1996 | 1 | 0.48 | 48 | 291 | 外立面、道路等 | 是 | 192 | 48 | 115 | 29 | 零星楼栋 |
| 65 | 瑶海区 | 龙岗 | 鑫德恢复楼 | 长江东路南 | 1998 | 1 | 0.46 | 30 | 96 | 外立面、道路等 | 是 | 184 | 46 | 110 | 28 | 零星楼栋 |
| 66 | 瑶海区 | 龙岗 | 朱小郢拆迁 恢复楼 | 长江东路63号 | 1992 | 1 | 0.53 | 48 | 198 | 外立面、道路等 | 是 | 212 | 53 | 127 | 32 |  |
| 67 | 瑶海区 | 龙岗 | 二十埠回迁楼 （交警队） | 长江东路2号 | 1992 | 2 | 0.7 | 96 | 333 | 外立面、道路等 | 是 | 280 | 70 | 168 | 42 |  |
| 68 | 瑶海区 | 龙岗 | 长江市场小区 （统建联建） | 军民路、小河湾路、通达南路 | 1997 | 4 | 1.2 | 288 | 288 | 外立面、道路等 | 是 | 480 | 120 | 288 | 72 |  |
| 69 | 瑶海区 | 龙岗 | 县建公司宿舍 | 长江东路 | 1985 | 4 | 3.07 | 192 | 678 | 外立面、道路等 | 是 | 1228 | 307 | 737 | 184 |  |
| 70 | 瑶海区 | 龙岗 | 日化厂宿舍 | 长江东路 | 1988 | 6 | 2.59 | 288 | 922 | 外立面、道路等 | 是 | 1036 | 259 | 622 | 155 |  |
| 71 | 瑶海区 | 龙岗 | 三分厂宿舍 | 长江东路 | 1996 | 4 | 2.16 | 144 | 461 | 外立面、道路等 | 是 | 864 | 216 | 518 | 130 |  |
| 72 | 瑶海区 | 龙岗 | 阳光公司宿舍 | 长江东路 | 1996 | 4 | 1.73 | 341 | 339 | 外立面、道路等 | 是 | 692 | 173 | 415 | 104 |  |
| 73 | 瑶海区 | 龙岗 | 水安小区 | 长江东路 | 1998 | 3 | 0.72 | 82 | 269 | 外立面、道路等 | 是 | 288 | 72 | 173 | 43 |  |
| 74 | 瑶海区 | 龙岗 | 钢北老医院宿舍 | 土山路18号北 | 1995 | 10 | 2.74 | 438 | 1402 | 外立面、道路等 | 是 | 1096 | 274 | 658 | 164 |  |
| 75 | 瑶海区 | 长淮 | 怡馨苑 | 北一环路与怡馨巷交口 | 2000 | 13 | 5.5 | 494 | 972 | 外立面、道路等 | 否 | 1650 | 0 | 990 | 660 |  |
| 76 | 瑶海区 | 长淮 | 惠园小区 | 站西路 | 2002 | 8 | 7.19 | 537 | 1100 | 外立面、道路等 | 否 | 2157 | 0 | 1294 | 863 |  |
| 77 | 瑶海区 | 嘉山路 | 王大郢恢复楼 | 新蚌埠路与轻工商城对面 | 1999 | 2 | 0.88 | 133 | 360 | 外立面、道路等 | 否 | 264 | 0 | 158 | 106 |  |
| 78 | 瑶海区 | 胜利路 | 家和居 | 凤阳路 | 2003 | 7 | 3.22 | 269 | 675 | 外立面、道路等 | 否 | 966 | 0 | 580 | 386 |  |
| 79 | 瑶海区 | 大兴 | 漕冲花园 | 新安江路与漕冲路交口路北 | 2004 | 17 | 6.32 | 604 | 1810 | 外立面、道路等 | 否 | 1896 | 0 | 1138 | 758 |  |
| 80 | 瑶海区 | 嘉山路 | 临桥苑 | 青龙路东段 | 2004 | 16 | 6.10 | 712 | 1816 | 外立面、道路等 | 否 | 1830 | 0 | 1098 | 732 |  |
| 81 | 高新区 | 天乐 | 大望园小区 | 天通路59号 | 1999- 2002 | 11 | 3.91 | 376 | 1016 | 雨污水分流改造、道路改造、停车位和铺装改造、绿化改造、监控照明改造、围墙及广场改造等 | 否 | 1173 | 0 | 704 | 469 |  |
| 82 | 高新区 | 天乐 | 梦园小区 | 天柱路 | 2000- 2004 | 61 | 30 | 1856 | 6000 | 雨污水分流改造、道路改造、停车位和铺装改造、绿化改造、监控照明改造、围墙及广场改造等 | 否 | 9000 | 0 | 5400 | 3600 |  |
| 83 | 新站高新区 | 七里塘社区瑶海社居委 | 瑶北小区 | 新蚌埠路与颖河路交口 东北角 | 2000 | 7 | 3.65 | 312 | 900 | 全面综合改造 | 是 | 2000 | 365 | 1200 | 435 |  |
| 84 | 新站高新区 | 七里塘社区瑶海社居委 | 华星小区 | 新蚌埠路与颖河路交口 东北角 | 1998 | 3 | 0.94 | 94 | 280 | 全面综合改造 | 是 | 500 | 94 | 300 | 106 |  |
| 85 | 新站高新区 | 七里塘社区瑶海社居委 | 新站二院 | 新蚌埠路与颖河路交口 东北角 | 1998 | 1 | 0.32 | 36 | 100 | 全面综合改造 | 是 | 180 | 32 | 108 | 40 |  |
| 86 | 新站高新区 | 七里塘社区瑶海社居委 | 兴淮小区 | 北二环与武里山路交口 西北角 | 2000 | 2 | 0.62 | 70 | 200 | 全面综合改造 | 是 | 340 | 62 | 204 | 74 |  |
| 87 | 新站高新区 | 七里塘社区新华社居委 | 瑞星家园 | 皖江小区西 围墙外 | 2005 | 1 | 0.54 | 40 | 120 | 全面综合改造 | 是 | 300 | 54 | 180 | 66 |  |
| 88 | 新站高新区 | 七里塘社区瑶海社居委 | 徽州人家 | 北二环与瑶海公园西围墙区域 | 2002 | 10 | 3.15 | 306 | 900 | 全面综合改造 | 否 | 945 | 0 | 567 | 378 |  |
| 89 | 新站高新区 | 七里塘社区七里塘社居委 | 春茂花苑 | 铁静苑小区一期东围墙外 | 2004 | 7 | 2.2 | 212 | 600 | 全面综合改造 | 否 | 660 | 0 | 396 | 264 |  |
| 90 | 巢湖市 | 凤凰山街道 黎明社区 | 工会楼片区 | 巢湖中路 | 90年代 | 8 | 1.26 | 146 | 295 | 外墙脱落老旧、渗水， 电线老化 生活污水改造，公共窗户损坏，外墙脱落，水改至今未改 | 是 | 504 | 126 | 151 | 227 |  |
| 91 | 巢湖市 | 卧牛山街道 西圣社区 | 金巢花园小区 | 东风西路北侧 | 1995 | 15 | 5.18 | 432 | 1300 | 路面铺设沥青、下水管道改造、小区路灯改造、外墙脱落维修、屋面漏水维修 | 是 | 2072 | 518 | 622 | 932 |  |
| 92 | 肥东县 | 镇南社区 | 县医院老院区 住宿楼 | 县医院老院区 住宿楼 | 1960、2003 | 4 | 1.56 | 185 | 555 | 水电改造 | 是 | 700 | 156 | 210 | 334 |  |
| 93 | 肥东县 | 镇南社区 | 草庙路民政局 宿舍 | 草庙路 | 1989 | 6 | 0.42 | 48 | 144 | 下水道、化粪池、淹井盖、花坛损坏维修、下水道、化粪池 | 是 | 300 | 42 | 90 | 168 |  |
| 94 | 肥东县 | 店埠镇排头社区 | 肥东一中校区教师公寓住宅楼 | 店埠镇龙泉 东路 | 1992 | 6 | 2.21 | 228 | 798 | 建筑外立面和屋面防水改造、雨污水分流改造、阳台水改造、建立微型消防站、视频监控系统等 | 是 | 990 | 221 | 297 | 472 |  |
| 95 | 肥东县 | 店埠镇花园社区 | 肥东二中校区教工宿舍 | 店埠镇龙泉 西路 | 1991 | 9 | 1.76 | 190 | 665 | 建筑外立面和屋面防水改造、雨污水分流改造、阳台水改造、建立微型消防站、视频监控系统等 | 是 | 800 | 176 | 240 | 384 |  |
| 96 | 肥东县 | 店埠镇镇南社区 | 实验小学校校区宿舍楼及平房 宿舍 | 店埠镇沿河 东路 | 1980 | 6 | 0.85 | 98 | 343 | 建筑外立面和屋面防水改造、雨污水分流改造、阳台水改造、建立微型消防站、视频监控系统等 | 是 | 350 | 85 | 105 | 160 |  |
| 97 | 肥东县 | 镇南居委会 | 物资局大院职工住宅区 | 龙泉东路47# | 2004 | 6 | 2 | 186 | 558 | 路面、楼面形象、小区环境及其他 | 是 | 800 | 200 | 240 | 360 |  |
| 98 | 肥东县 | 镇南居委会 | 燃料公司职工住宅区 | 撮镇路26# | 2004 | 5 | 1.53 | 146 | 438 | 路面、楼面形象、小区环境及其他 | 是 | 650 | 153 | 195 | 302 |  |
| 99 | 肥东县 | 青春社区 | 原水安公司 宿舍楼 | 肥东县塘杨路 | 2000 | 7 | 2.62 | 260 | 1100 | 雨污水管道改造、道路修复、监控路灯、挡墙渗水改造、立面改造、跟换防盗门等 | 是 | 675 | 262 | 203 | 211 |  |
| 100 | 肥东县 | 撮东社区 | 原植物油厂（含原县米厂）生活小区 | 撮东社区 | 1983 | 8 | 1.65 | 180 | 600 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 是 | 740 | 165 | 222 | 353 |  |
| 101 | 肥东县 | 青春社区 | 青春苑A区 | 青春社区 | 1997 | 6 | 1.5 | 144 | 432 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 是 | 900 | 150 | 270 | 480 |  |
| 102 | 肥东县 | 青春社区 | 印刷厂宿舍 | 青春社区 | 1995 | 8 | 1.5 | 126 | 378 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 是 | 650 | 150 | 195 | 305 |  |
| 103 | 肥东县 | 唐杨社区 | 原物价局宿舍楼 | 包公大道唐杨路交口东北唐杨新村 | 1998 | 1 | 0.17 | 16 | 42 | 雨污分流、阳台水改造，建微型消防站、门卫房维修、门禁和视频监控系统、路灯、非机动车车棚、院内整体沥青黑化 | 否 | 51 | 0 | 15 | 36 |  |
| 104 | 肥东县 | 镇西社区 | 食品城关分公司恢复楼 | 公园路宏润酒店对面 | 1997 | 1 | 0.3 | 27 | 71 | 路面、下水道、乱搭建 | 否 | 90 | 0 | 27 | 63 |  |
| 105 | 肥东县 | 镇南社区 | 五交化宿舍 | 龙泉中路54号 | 86- 92- 02 | 3 | 0.48 | 62 | 180 | 楼面防水、路面、下水道、路灯 | 否 | 144 | 0 | 43 | 101 |  |
| 106 | 肥东县 | 镇南社区 | 原糖酒公司糖仓 | 撮镇路 （民政后巷） | 90 年代 | 1 | 0.07 | 12 | 160 | 路面、下水道、路灯 | 否 | 21 | 0 | 6 | 15 |  |
| 107 | 肥东县 | 镇南社区 | 百货公司华丰 小区 | 新街路（老中菜市附近） | 1994 | 2 | 0.2 | 35 | 105 | 路面、下水道、路灯、线路 | 否 | 60 | 0 | 18 | 42 |  |
| 108 | 肥东县 | 镇南社区 | 饮服公司人行后小区 | 龙泉东路北侧 | 70- 80 年代 | 2 | 0.06 | 13 | 39 | 路面、下水道、路灯、线路 | 否 | 18 | 0 | 5 | 13 |  |
| 109 | 肥东县 | 镇南社区 | 饮服公司国营旅社小区 | 龙泉东路南侧 | 70- 80 年代 | 2 | 0.08 | 17 | 51 | 路面、下水道、路灯、线路 | 否 | 24 | 0 | 7 | 17 |  |
| 110 | 肥东县 | 镇南社区 | 食品公司大院 | 龙泉中路 （南巷） | 70 年代 | 2 | 0.18 | 27 | 70 | 路面、下水道、路灯、线路 | 否 | 54 | 0 | 16 | 38 |  |
| 111 | 肥东县 | 镇南社区 | 康居苑小区 | 康居苑小区南边一栋 | 1998 | 1 | 0.19 | 24 | 72 | 1、线路改造2、院内道路铺平3、消防设施4、监控设施5、下水道改造6、雨污水分流7、楼顶漏水8、加盖车棚9、外墙真石漆 | 否 | 57 | 0 | 17 | 40 |  |
| 112 | 肥东县 | 镇南社区 | 县医院院北小区 | 县医院老院区北边 | 2003 | 6 | 0.6 | 91 | 273 | 1、消防通道改造2、雨、污水分流改造3、水电改造 | 否 | 180 | 0 | 54 | 126 |  |
| 113 | 肥东县 | 镇南社区 | 沿河东路3号楼 | 店埠镇沿河东路房产大厦南200米 | 1999 | 3 | 0.5 | 68 | 254 | 1、消防设施2、监控设施3、防水改造4、线路改造5、绿化6、铺装7、下水道改造8、环境整治等 | 否 | 150 | 0 | 45 | 105 |  |
| 114 | 肥东县 | 镇南社区 | 店埠镇中心卫生院老区宿舍 | 老街43号 | 1954、1984、1992 | 3 | 0.27 | 28 | 80 | 1、危房加固2、楼顶漏水、亮化 3、地面硬化、绿化、4、宣传栏 5、雨污下水道改造6、加装电梯 | 否 | 81 | 0 | 24 | 57 |  |
| 115 | 肥东县 | 镇南社区 | 东庵大厦、棉麻 大院 | 店埠镇龙泉路18号 | 1995 | 3 | 1.09 | 110 | 440 | 道路硬化，小区亮化，外立面改造等 | 否 | 327 | 0 | 98 | 229 |  |
| 116 | 肥东县 | 镇南社区 | 土产、生资大院 | 店埠镇新街2号 | 1994 | 2 | 0.5 | 60 | 240 | 道路硬化，小区亮化，外立面改造等 | 否 | 150 | 0 | 45 | 105 |  |
| 117 | 肥东县 | 镇南社区 | 肥东商厦商住楼及副食品大楼 | 店埠镇新街2号 | 1994 | 3 | 0.4 | 70 | 300 | 道路硬化，小区亮化，外立面改造等 | 否 | 120 | 0 | 36 | 84 |  |
| 118 | 肥东县 | 青春社区 | 定光路4号 宿舍区 | 店埠镇定光路 4号 | 1977 | 2 | 0.51 | 68 | 210 | 道路硬化，小区亮化，外立面改造等 | 否 | 153 | 0 | 46 | 107 |  |
| 119 | 肥东县 | 定光社区 | 定光供销社 宿舍楼 | 店埠镇石塘路定光供销社 | 1965、1997 | 2 | 0.1 | 20 | 100 | 道路硬化，小区亮化，外立面改造等 | 否 | 30 | 0 | 9 | 21 |  |
| 120 | 肥东县 | 定光社区 | 回收公司陈岗头宿舍 | 陈岗头 | 1965、1997 | 2 | 0.06 | 12 | 36 | 道路硬化，小区亮化，外立面改造等 | 否 | 18 | 0 | 5 | 13 |  |
| 121 | 肥东县 | 唐杨居委会 | 税务局宿舍 | 唐杨路 | 1997 | 2 | 0.7 | 60 | 180 | 水、电线路，外墙，门窗，屋面防水，院内改造，停车位，外下水道 | 否 | 210 | 0 | 63 | 147 |  |
| 122 | 肥东县 | 镇南社区 | 盐业公司东庵路宿舍区 | 店埠镇东庵路14号 | 1976-2000 | 4 | 0.69 | 114 | 260 | 雨污排水管网，外墙粉刷等等 | 否 | 207 | 0 | 62 | 145 |  |
| 123 | 肥东县 | 镇南社区 | 盐业公司沿河东路宿舍区 | 店埠镇沿河东路28号 | 2000 | 2 | 0.38 | 40 | 100 | 雨污排水管网，外墙粉刷等等 | 否 | 114 | 0 | 34 | 80 |  |
| 124 | 肥东县 | 青春社区 | 劳动新村 | 店埠青春 菜市场 | 80年代 | 3 | 0.3 | 18 | 53 | 下水和墙体改造 | 否 | 90 | 0 | 27 | 63 |  |
| 125 | 肥东县 | 花园社区 | 劳动大夏 | 龙泉西路163号 | 80年代 | 3 | 0.9 | 86 | 256 | 下水和墙体改造 | 否 | 270 | 0 | 81 | 189 |  |
| 126 | 肥东县 | 镇南社区 | 原土地局宿舍 | 撮镇路 | 1995 | 2 | 0.15 | 20 | 60 | 建筑外立面和屋面防水改造、雨污水分流改造、阳台水改造、建立微型消防站、视频监控系统等 | 否 | 45 | 0 | 14 | 32 |  |
| 127 | 肥东县 | 店埠镇唐杨社区 | 肥东三中梁园路校区宿舍楼 | 店埠镇梁园路 | 1988 | 2 | 0.35 | 40 | 140 | 建筑外立面和屋面防水改造、雨污水分流改造、阳台水改造、建立微型消防站、视频监控系统等 | 否 | 105 | 0 | 32 | 74 |  |
| 128 | 肥东县 | 店埠镇青春社区 | 肥东四中校区教师宿舍楼 | 店埠镇人民路 | 1996 | 3 | 0.85 | 99 | 346 | 建筑外立面和屋面防水改造、雨污水分流改造、阳台水改造、建立微型消防站、视频监控系统等 | 否 | 255 | 0 | 77 | 179 |  |
| 129 | 肥东县 | 店埠镇和平社区 | 城关中学宿舍楼一期 | 店埠镇龙泉路 | 1997 | 1 | 0.34 | 40 | 140 | 建筑外立面和屋面防水改造、雨污水分流改造、阳台水改造、建立微型消防站、视频监控系统等 | 否 | 102 | 0 | 31 | 71 |  |
| 130 | 肥东县 | 店埠镇对河社区 | 城关中学宿舍楼二期 | 店埠镇龙泉路 | 2002 | 3 | 0.86 | 100 | 350 | 建筑外立面和屋面防水改造、雨污水分流改造、阳台水改造、建立微型消防站、视频监控系统等 | 否 | 258 | 0 | 77 | 181 |  |
| 131 | 肥东县 | 店埠镇镇西社区 | 实验小学店埠镇安乐路商住楼 | 店埠镇安乐路 | 1992 | 1 | 0.16 | 42 | 147 | 建筑外立面和屋面防水改造、雨污水分流改造、阳台水改造、建立微型消防站、视频监控系统等 | 否 | 48 | 0 | 14 | 34 |  |
| 132 | 肥东县 | 店埠镇镇南社区 | 肥东县实验幼儿园宿舍楼 | 店埠镇沿河 东路 | 1996 | 1 | 0.26 | 29 | 101 | 建筑外立面和屋面防水改造、雨污水分流改造、阳台水改造、建立微型消防站、视频监控系统等 | 否 | 78 | 0 | 23 | 55 |  |
| 133 | 肥东县 | 撮西社区 | 撮镇中心小学 宿舍 | 撮镇 | 1970 | 2 | 0.32 | 36 | 120 | 路面、楼面形象、小区环境及其他 | 否 | 96 | 0 | 29 | 67 |  |
| 134 | 肥东县 | 撮西社区 | 撮镇中学初中部宿舍 | 撮镇 | 1970 | 3 | 0.61 | 68 | 210 | 路面、楼面形象、小区环境及其他 | 否 | 183 | 0 | 55 | 128 |  |
| 135 | 肥东县 | 定光社区 | 物资总公司定光小院 | 定光社区 | 1993 | 1 | 0.2 | 20 | 60 | 路面、楼面形象、小区环境及其他 | 否 | 60 | 0 | 18 | 42 |  |
| 136 | 肥东县 | 青春社居委 | 肥东电信公园路宿舍 | 店埠镇公园路11号 | 1993 | 5 | 0.82 | 100 | 298 | 楼房外立面改造、楼面防水、围墙改造粉刷、院内地面硬化、划分停车位、增设路灯、增设微型消防站、设快件收寄箱、增装视频监控、小区安装大门、增设保安室、楼梯道改造、安装小区单元门禁系统等。 | 否 | 246 | 0 | 74 | 172 |  |
| 137 | 肥东县 | 镇南居委会 | 肥东电信微波站宿舍 | 店埠镇梁小路 | 1994 | 2 | 0.08 | 22 | 45 | 雨污分流、院内地面硬化、健身区、停车位、路灯、围墙粉刷等。 | 否 | 24 | 0 | 7 | 17 |  |
| 138 | 肥东县 | 青春居委会 | 肥东电信梁园路宿舍 | 店埠镇梁园路 | 1999 | 3 | 0.38 | 44 | 85 | 雨污分流、楼房外立面改造、门禁系统改造、楼梯道改造、小区大门更换、增设路灯等。 | 否 | 114 | 0 | 34 | 80 |  |
| 139 | 肥东县 | 撮西社居委 | 肥东电信撮镇电信小区 | 撮镇镇撮镇大街 | 1991 | 1 | 0.08 | 8 | 27 | 雨污分流、架设路灯、屋面防水等。 | 否 | 24 | 0 | 7 | 17 |  |
| 140 | 肥东县 | 青春社区 | 梁园路公路局 宿舍 | 梁园路1号 | 1986 | 3 | 0.43 | 60 | 132 | 建筑外立面、雨污水、监控防盗、非机动车棚、停车场、道路、绿化 | 否 | 129 | 0 | 39 | 90 |  |
| 141 | 肥东县 | 青春社区 | 人民路公路局 宿舍楼 | 人民路青春菜市场对面 | 2001 | 2 | 0.28 | 26 | 76 | 建筑外立面、雨污水、监控防盗、非机动车棚、停车场、道路、绿化 | 否 | 84 | 0 | 25 | 59 |  |
| 142 | 肥东县 | 店埠镇 | 交通局宿舍楼 | 店埠镇 沿河西路 | 1985 | 1 | 0.09 | 10 | 20 | 危房改造 | 否 | 27 | 0 | 8 | 19 |  |
| 143 | 肥东县 | 青春社区 | 老广电宿舍楼 | 梁园路与人民路 交口西南处 | 1996 | 3 | 0.76 | 83 | 300 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 228 | 0 | 68 | 160 |  |
| 144 | 肥东县 | 镇南社区 | 审计局宿舍 | 撮镇路花园 新村 | 80年代 | 1 | 0.08 | 12 | 36 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 24 | 0 | 7 | 17 |  |
| 145 | 肥东县 | 陈大郢社区 | 肥东烟草小区 | 合店路38号 | 2003 | 4 | 0.59 | 44 | 140 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 177 | 0 | 53 | 124 |  |
| 146 | 肥东县 | 镇西社区 | 肥东烟草宿舍及自建楼 | 龙泉西路30号 | 1995 | 4 | 0.42 | 12 | 36 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 126 | 0 | 38 | 88 |  |
| 147 | 肥东县 | 镇南社区 | 县工行南巷宿舍 | 南巷 | 1989 | 1 | 0.09 | 40 | 120 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 27 | 0 | 8 | 19 |  |
| 148 | 肥东县 | 青春社区 | 县工行新街宿舍 | 新街 | 1987 | 1 | 0.03 | 4 | 12 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 9 | 0 | 3 | 6 |  |
| 149 | 肥东县 | 镇西社区 | 原城关粮站 生活区 | 城关 | 1990 | 5 | 0.7 | 80 | 240 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 210 | 0 | 63 | 147 |  |
| 150 | 肥东县 | 塘杨社区 | 原饲料厂生活 小区 | 塘杨社区 | 1989 | 2 | 0.22 | 28 | 90 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 66 | 0 | 20 | 46 |  |
| 151 | 肥东县 | 定光社区 | 定光粮站生活 小区 | 定光社区 | 1988 | 2 | 0.4 | 48 | 150 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 120 | 0 | 36 | 84 |  |
| 152 | 肥东县 | 青春社区 | 经委宿舍 | 青春社区 | 1984 | 2 | 0.29 | 45 | 140 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 87 | 0 | 26 | 61 |  |
| 153 | 肥东县 | 花园社区 | 乡镇企业局宿舍 | 花园社区 | 1991 | 2 | 0.04 | 9 | 27 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 12 | 0 | 4 | 8 |  |
| 154 | 肥东县 | 镇西社区 | 原防暴队宿舍 | 镇西社区 | 1997 | 1 | 0.13 | 25 | 75 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 39 | 0 | 12 | 27 |  |
| 155 | 肥东县 | 定光社区 | 原城东派出所 宿舍 | 定光社区 | 1999 | 1 | 0.13 | 8 | 24 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 39 | 0 | 12 | 27 |  |
| 156 | 肥东县 | 镇西社区 | 原城西派出所 宿舍 | 镇西社区 | 1998 | 2 | 0.09 | 14 | 42 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 27 | 0 | 8 | 19 |  |
| 157 | 肥东县 | 镇南社区 | 原老街公安局 宿舍 | 镇南社区 | 1998 | 1 | 0.15 | 30 | 90 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 45 | 0 | 14 | 32 |  |
| 158 | 肥东县 | 青春社区 | 鱼苗场宿舍 | 青春社区 | 1990 | 2 | 0.3 | 24 | 72 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 90 | 0 | 27 | 63 |  |
| 159 | 肥东县 | 镇南社区 | 县农业技术综合服务中心宿舍 | 镇南社区 | 1996 | 1 | 0.12 | 20 | 60 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 36 | 0 | 11 | 25 |  |
| 160 | 肥东县 | 青春社区 | 县农业技术综合服务中心职工 大院 | 青春社区 | 1989 | 1 | 0.53 | 87 | 261 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 159 | 0 | 48 | 111 |  |
| 161 | 肥东县 | 镇北社区 | 县老农业局宿舍 | 镇北社区 | 1984 | 1 | 0.08 | 17 | 51 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 24 | 0 | 7 | 17 |  |
| 162 | 肥东县 | 花园社区 | 县店埠农业技术推广区域中心站宿舍 | 花园社区 | 1990 | 1 | 0.06 | 7 | 21 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 18 | 0 | 5 | 13 |  |
| 163 | 肥东县 | 撮东社区 | 撮镇镇农业技术推广区域中心站宿舍 | 撮东社区 | 1981 | 1 | 0.06 | 12 | 36 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 18 | 0 | 5 | 13 |  |
| 164 | 肥东县 | 镇南社区 | 农机局店埠镇撮镇路宿舍 | 镇南社区 | 1990 | 1 | 0.07 | 8 | 24 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 21 | 0 | 6 | 15 |  |
| 165 | 肥东县 | 镇北社区 | 县店埠镇梁园路农机局退休职工宿舍 | 镇北社区 | 1990 | 2 | 0.27 | 39 | 117 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 81 | 0 | 24 | 57 |  |
| 166 | 肥东县 | 镇南社区 | 县动物疫病预防控制中心石塘路宿舍 | 镇南社区 | 1990 | 3 | 0.28 | 28 | 84 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 84 | 0 | 25 | 59 |  |
| 167 | 肥东县 | 墩塘社区 | 盛嘉欧园 | 经开区包公大道 | 2010 | 13 | 1.68 | 1584 | 4752 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 504 | 0 | 0 | 504 |  |
| 168 | 肥东县 | 陈大郢社区 | 晨光花园南区 | 陈大郢社区 | 2009 | 31 | 13.78 | 1404 | 4212 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 4134 | 0 | 1240 | 2894 | 政府投资回迁安置小区 |
| 169 | 肥东县 | 墩塘社区 | 晨光花园北区 | 墩塘社区 | 2009 | 46 | 16.99 | 827 | 2481 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 5097 | 0 | 1529 | 3568 | 政府投资回迁安置小区 |
| 170 | 肥东县 | 新城社区 | 新城家园 | 新城社区 | 2009 | 53 | 22.63 | 2278 | 6834 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 6789 | 0 | 2037 | 4752 | 政府投资回迁安置小区 |
| 171 | 肥东县 | 燎原社区 | 盛世家园 | 燎原社区 | 2006 | 17 | 7.13 | 568 | 1704 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 2139 | 0 | 0 | 2139 |  |
| 172 | 肥东县 | 撮东社区 | 福源小区（6层） | 撮东社区 | 2005 | 2 | 1 | 102 | 306 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 300 | 0 | 90 | 210 |  |
| 173 | 肥东县 | 撮东社区 | 联建园（6层） | 撮东社区 | 2006 | 2 | 0.6 | 54 | 162 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 180 | 0 | 0 | 180 |  |
| 174 | 肥东县 | 撮西社区 | 撮西居委会 | 撮西社区 | 2008 | 3 | 0.95 | 90 | 270 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 285 | 0 | 0 | 285 |  |
| 175 | 肥东县 | 唐安社区 | 青年小区 | 唐安社区 | 2010 | 15 | 4.31 | 384 | 1152 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 1293 | 0 | 0 | 1293 |  |
| 176 | 肥东县 | 先锋社区 | 消防厂宿舍 | 先锋社区 | 2010 | 1 | 0.48 | 45 | 135 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 144 | 0 | 0 | 144 |  |
| 177 | 肥东县 | 新安社区 | 新安小区 | 新安社区 | 2009 | 24 | 9.3 | 1083 | 3249 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 2790 | 0 | 0 | 2790 |  |
| 178 | 肥东县 | 青春社区 | 住建小区（军民巷内）含档案楼 （人民路） | 军民巷/人民路 | 1990 | 9 | 0.83 | 133 | 399 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 249 | 0 | 75 | 174 |  |
| 179 | 肥东县 | 陈大郢社区 | 彩虹新城 | 陈大郢社区 | 2006 | 95 | 44.62 | 3643 | 10929 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 13386 | 0 | 0 | 13386 |  |
| 180 | 肥东县 | 和平社区 | 汇景新城消防 | 和平社区 | 2007 | 69 | 22 | 2152 | 6456 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 6600 | 0 | 0 | 6600 |  |
| 181 | 肥东县 | 镇西社区 | 世纪云景 | 镇西社区 | 2007 | 1 | 1.01 | 82 | 246 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 303 | 0 | 0 | 303 |  |
| 182 | 肥东县 | 对河社区 | 汇城雅居三无 小区 | 对河社区 | 2006 | 2 | 0.75 | 74 | 222 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 225 | 0 | 68 | 158 | 三无小区 |
| 183 | 肥东县 | 对河社区 | 五金配件厂三无小区 | 对河社区 | 2002 | 1 | 0.35 | 40 | 120 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 105 | 0 | 32 | 74 |  |
| 184 | 肥东县 | 花园社区 | 公路站 | 花园社区 | 1990 | 1 | 0.34 | 43 | 129 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 102 | 0 | 31 | 71 |  |
| 185 | 肥东县 | 花园社区 | 木材联营处 | 花园社区 | 1990 | 1 | 0.35 | 44 | 132 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 105 | 0 | 32 | 74 |  |
| 186 | 肥东县 | 花园社区 | 肥东食品研究 公司 | 花园社区 | 1985 | 1 | 0.12 | 1 | 3 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 36 | 0 | 11 | 25 |  |
| 187 | 肥东县 | 花园社区 | 国资委 | 花园社区 | 1990 | 1 | 0.08 | 3 | 9 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 24 | 0 | 7 | 17 |  |
| 188 | 肥东县 | 花园社区 | 蛋白饲料厂 | 花园社区 | 2003 | 1 | 0.24 | 24 | 72 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 72 | 0 | 22 | 50 |  |
| 189 | 肥东县 | 花园社区 | 宏超丽景苑 | 花园社区 | 2006 | 3 | 1.02 | 85 | 255 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 306 | 0 | 0 | 306 |  |
| 190 | 肥东县 | 青春社区 | 工商局宿舍楼 | 青春社区 | 1990 | 3 | 0.3 | 48 | 144 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 90 | 0 | 27 | 63 |  |
| 191 | 肥东县 | 青春社区 | 李昌武开发楼（乡企局） | 青春社区 | 1999 | 2 | 0.5 | 96 | 288 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 150 | 0 | 45 | 105 |  |
| 192 | 肥东县 | 青春社区 | 广齐东奥 | 青春社区 | 2000 | 2 | 0.5 | 48 | 144 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 150 | 0 | 45 | 105 |  |
| 193 | 肥东县 | 青春社区 | 香料厂宿舍 | 青春社区 | 1985 | 2 | 0.15 | 35 | 105 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 45 | 0 | 14 | 32 |  |
| 194 | 肥东县 | 青春社区 | 生资公司宿舍 | 青春社区 | 1985 | 2 | 0.2 | 48 | 144 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 60 | 0 | 18 | 42 |  |
| 195 | 肥东县 | 青春社区 | 客运六队宿舍 | 青春社区 | 1980 | 3 | 0.2 | 48 | 144 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 60 | 0 | 18 | 42 |  |
| 196 | 肥东县 | 青春社区 | 恢复楼A区 | 青春社区 | 2010 | 3 | 4 | 324 | 972 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 1200 | 0 | 360 | 840 | 政府投资回迁安置小区 |
| 197 | 肥东县 | 青春社区 | 浮槎路恢复楼 | 青春社区 | 2010 | 3 | 1 | 72 | 216 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 300 | 0 | 90 | 210 | 政府投资回迁安置小区 |
| 198 | 肥东县 | 唐杨社区 | 能源办、乡体委、饲料厂宿舍楼 | 唐杨社区 | 1997 | 3 | 0.57 | 68 | 204 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 171 | 0 | 51 | 120 |  |
| 199 | 肥东县 | 唐杨社区 | 开发公司楼 | 唐杨社区 | 1995 | 4 | 0.4 | 60 | 180 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 120 | 0 | 36 | 84 |  |
| 200 | 肥东县 | 唐杨社区 | 张开义开发楼 | 唐杨社区 | 2003 | 1 | 0.24 | 24 | 72 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 72 | 0 | 22 | 50 |  |
| 201 | 肥东县 | 唐杨社区 | 韦邦华开发楼 | 唐杨社区 | 2005 | 2 | 0.39 | 39 | 117 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 117 | 0 | 35 | 82 |  |
| 202 | 肥东县 | 唐杨社区 | 唐杨苑小区 | 唐杨社区 | 2007 | 6 | 0.45 | 25 | 75 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 135 | 0 | 41 | 95 | 三无小区 |
| 203 | 肥东县 | 唐杨社区 | 老居委会南巷黄楼 | 唐杨社区 | 2007 | 1 | 0.16 | 16 | 48 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 48 | 0 | 14 | 34 | 三无小区 |
| 204 | 肥东县 | 镇北社区 | 玉龙公馆 | 镇北社区 | 2009 | 4 | 3.55 | 320 | 960 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 1065 | 0 | 0 | 1065 |  |
| 205 | 肥东县 | 镇北社区 | 银行宿舍楼 | 镇北社区 | 1997 | 2 | 0.65 | 64 | 192 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 195 | 0 | 59 | 137 |  |
| 206 | 肥东县 | 镇南老街 | 世纪楼 | 镇南老街 | 1990 | 1 | 0.11 | 13 | 39 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 33 | 0 | 10 | 23 |  |
| 207 | 肥东县 | 花园社区 | 县预制厂宿舍 | 花园社区 | 1994 | 1 | 0.07 | 24 | 72 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 21 | 0 | 6 | 15 |  |
| 208 | 肥东县 | 排头社区 | 排头新村 | 排头社区 | 2003 | 4 | 0.85 | 96 | 288 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 255 | 0 | 77 | 179 |  |
| 209 | 肥东县 | 排头社区 | 梦圆小区 | 排头社区 | 2006 | 4 | 1.69 | 178 | 534 | 1、小区道路改造；2、雨污水管道改造；3、立面粉饰。 | 否 | 507 | 0 | 152 | 355 | 三无小区 |
| 210 | 肥西县 | 上派镇 | 房产局宿舍 | 青年北路（肥西宾馆对面） | 1998 | 2 | 0.26 | 24 | 84 | 雨污水分流改造、道路改造、停车位和铺装改造、绿化改造、监控照明改造、围墙及广场改造等 | 是 | 121 | 26 | 36 | 59 |  |
| 211 | 肥西县 | 上派镇 | 盐业公司住宿楼 | 三河路爱和社区 | 1996 | 2 | 0.56 | 54 | 207 | 雨污水分流改造、道路改造、停车位和铺装改造、绿化改造、监控照明改造、围墙及广场改造等 | 是 | 258 | 56 | 77 | 124 |  |
| 212 | 肥西县 | 上派镇 | 龙飞花园A、B区 | 青龙路和人民路交口 | 2003 | 28 | 12.5 | 940 | 2950 | 雨污水分流改造等 | 否 | 3750 | 0 | 0 | 3750 |  |
| 213 | 肥西县 | 上派镇 | 万派城 | 金寨南路与青年路交口西北侧 | 2012 | 7 | 0.51 | 1100 | 3570 | 雨污水分流改造等 | 否 | 153 | 0 | 0 | 153 |  |
| 214 | 肥西县 | 上派镇 | 水晶城 | 新华街与青年路之间 | 2011 | 38 | 4.86 | 3748 | 13120 | 雨污水分流改造等 | 否 | 1458 | 0 | 0 | 1458 |  |
| 215 | 肥西县 | 上派镇 | 泰来傲城 | 人民路与仙霞路交口东侧 | 2010 | 39 | 1.52 | 1109 | 4430 | 雨污水分流改造等 | 否 | 456 | 0 | 0 | 456 |  |
| 216 | 肥西县 | 上派镇 | 宝地家园 | 人民路与三河路交口 | 2003 | 12 | 4.16 | 400 | 1200 | 雨污水分流改造等 | 否 | 1248 | 0 | 0 | 1248 |  |
| 217 | 肥西县 | 上派镇 | 新城家园 | 金寨南路与云谷路交口东北角 | 2005 | 15 | 5.65 | 528 | 1320 | 雨污水分流改造等 | 否 | 1695 | 0 | 0 | 1695 |  |
| 218 | 肥西县 | 上派镇 | 星河家园东、西区 | 包公路与派河路交口 | 2005 | 19 | 9.4 | 546 | 1880 | 雨污水分流改造等 | 否 | 2820 | 0 | 0 | 2820 |  |
| 219 | 肥西县 | 上派镇 | 瑞康家园 | 金寨南路与云谷路交口 | 2005 | 9 | 5.65 | 528 | 1320 | 雨污水分流改造等 | 否 | 1695 | 0 | 0 | 1695 |  |
| 220 | 肥西县 | 上派镇 | 金桂苑 | 包公路与卫星路交口东侧 | 2005 | 10 | 2.79 | 300 | 900 | 雨污水分流改造等 | 否 | 837 | 0 | 0 | 837 |  |
| 221 | 肥西县 | 上派镇 | 蓝城丽景湾 | 青年路与体育路交口西北侧 | 2013 | 10 | 0.59 | 408 | 1380 | 雨污水分流改造等 | 否 | 177 | 0 | 0 | 177 |  |
| 222 | 肥西县 | 上派镇 | 钱江公馆 | 人民路与站前路交口北侧 | 2011 | 6 | 0.31 | 362 | 1130 | 雨污水分流改造等 | 否 | 93 | 0 | 0 | 93 |  |
| 223 | 肥西县 | 上派镇 | 水岸豪庭 | 青龙路与仪武路交口东北侧 | 2015 | 7 | 0.31 | 412 | 1440 | 雨污水分流改造等 | 否 | 93 | 0 | 0 | 93 |  |
| 224 | 肥西县 | 上派镇 | 春景花园 | 金寨路与三岗路交口西北侧 | 2015 | 22 | 1.46 | 1832 | 5640 | 雨污水分流改造等 | 否 | 438 | 0 | 0 | 438 |  |
| 225 | 肥西县 | 上派镇 | 新鑫公寓 | 肥西县新华街 | 2001 | 1 | 0.5 | 24 | 72 | 雨污水分流改造等 | 否 | 150 | 0 | 0 | 150 |  |
| 226 | 肥西县 | 上派镇 | 福乐园小区 | 人民路与三河路西北侧 | 2006 | 2 | 1 | 232 | 696 | 雨污水分流改造等 | 否 | 300 | 0 | 0 | 300 |  |
| 227 | 肥西县 | 上派镇 | 鑫林雅居小区 | 巢湖路爱和社区 | 2000 | 4 | 1.5 | 145 | 505 | 雨污水分流改造等 | 否 | 450 | 0 | 0 | 450 |  |
| 228 | 肥西县 | 上派镇 | 锦绣苑 | 公园路 | 2001 | 9 | 2.1 | 199 | 597 | 雨污水分流改造等 | 否 | 630 | 0 | 0 | 630 |  |
| 229 | 肥西县 | 上派镇 | 滨水苑 | 青龙潭路旁 | 2003 | 3 | 0.76 | 72 | 211 | 雨污水分流改造等 | 否 | 228 | 0 | 0 | 228 |  |
| 230 | 肥西县 | 上派镇 | 新华苑 | 新华街 | 2002 | 6 | 1.55 | 153 | 476 | 雨污水分流改造等 | 否 | 465 | 0 | 0 | 465 |  |
| 231 | 肥西县 | 上派镇 | 康宏苑 | 青龙潭路与派河大道交口处 | 2003 | 2 | 0.83 | 78 | 234 | 雨污水分流改造等 | 否 | 249 | 0 | 0 | 249 |  |
| 232 | 肥西县 | 上派镇 | 张郢一、二、三期 | 古埂社区 | 2008 | 46 | 62 | 3400 | 12000 | 雨污水分流改造等 | 否 | 18600 | 0 | 0 | 18600 |  |
| 233 | 肥西县 | 上派镇 | 云海家园 | 云谷路与包公路交口 | 2007 | 4 | 1.5 | 165 | 560 | 雨污水分流改造等 | 否 | 450 | 0 | 0 | 450 |  |
| 234 | 肥西县 | 上派镇 | 公园新村 | 人民东路9号 | 1997 | 10 | 3 | 900 | 2700 | 雨污水分流改造等 | 否 | 900 | 0 | 0 | 900 |  |
| 235 | 肥西县 | 上派镇 | 朝南新村 | 青年路与体育路路口北侧 | 1995 | 3 | 1 | 90 | 270 | 雨污水分流改造等 | 否 | 300 | 0 | 0 | 300 |  |
| 236 | 肥西县 | 上派镇 | 玫瑰苑 | 青年路与体育路路口附近 | 2005 | 4 | 2 | 100 | 300 | 雨污水分流改造等 | 否 | 600 | 0 | 0 | 600 |  |
| 237 | 肥西县 | 上派镇 | 安居苑 | 卫校巷 | 2002 | 14 | 2.1 | 394 | 1185 | 雨污水分流改造等 | 否 | 630 | 0 | 0 | 630 |  |
| 238 | 肥西县 | 上派镇 | 紫蓬花园 | 派河大道与金寨南路路口附近 | 2005 | 17 | 4 | 400 | 1200 | 雨污水分流改造等 | 否 | 1200 | 0 | 0 | 1200 |  |
| 239 | 肥西县 | 上派镇 | 包公家园 | 包公路402号 | 2006 | 10 | 3 | 300 | 900 | 雨污水分流改造等 | 否 | 900 | 0 | 0 | 900 |  |
| 240 | 肥西县 | 上派镇 | 警安花园1，2#楼 | 三河路 | 2005 | 2 | 1.2 | 126 | 400 | 雨污水分流改造等 | 否 | 360 | 0 | 0 | 360 |  |
| 241 | 肥西县 | 上派镇 | 聚鑫公寓 | 人民路15号 | 2003 | 2 | 1 | 171 | 513 | 雨污水分流改造等 | 否 | 300 | 0 | 0 | 300 |  |
| 242 | 肥西县 | 上派镇 | 四十埠家园 | 站前路与人民西路交叉口 | 2005 | 18 | 3 | 538 | 1614 | 雨污水分流改造等 | 否 | 900 | 0 | 0 | 900 |  |
| 243 | 肥西县 | 上派镇 | 沿河花园 | 青龙潭路旁 | 2002 | 4 | 1 | 88 | 264 | 雨污水分流改造等 | 否 | 300 | 0 | 0 | 300 |  |
| 244 | 肥西县 | 上派镇 | 馆驿花园小区 | 三岗路与珍珠路路口西北侧 | 2007 | 11 | 1.5 | 336 | 1008 | 雨污水分流改造等 | 否 | 450 | 0 | 0 | 450 |  |
| 245 | 肥西县 | 上派镇 | 凉亭小区 | 珍珠路与青年路路口附近 | 2011 | 18 | 3.5 | 528 | 1584 | 雨污水分流改造等 | 否 | 1050 | 0 | 0 | 1050 |  |
| 246 | 肥西县 | 上派镇 | 桦樟名苑 | 仙霞路与金寨路交口北侧 | 2004 | 3 | 1 | 144 | 432 | 雨污水分流改造等 | 否 | 300 | 0 | 0 | 300 |  |
| 247 | 肥西县 | 上派镇 | 李湾安置点 | 仙霞路与金寨路交口附近 | 2004 | 54 | 5 | 1680 | 5040 | 雨污水分流改造等 | 否 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |  |
| 248 | 肥西县 | 上派镇 | 旺郢家园小区 | 派河大道与青龙潭路路口西侧 | 2003 | 5 | 2 | 1221 | 3663 | 雨污水分流改造等 | 否 | 600 | 0 | 0 | 600 |  |
| 249 | 肥西县 | 上派镇 | 翰林水岸（上园） | 潭冲河路与人民西路之间 | 2012 | 34 | 44 | 5100 | 15000 | 雨污水分流改造等 | 否 | 13200 | 0 | 0 | 13200 |  |
| 250 | 肥西县 | 上派镇 | 书香雅苑 | 潭冲河路与人民西路之间 | 2008 | 25 | 18 | 1800 | 5400 | 雨污水分流改造等 | 否 | 5400 | 0 | 0 | 5400 |  |
| 251 | 肥西县 | 上派镇 | 西城秀里2 | 潭冲河路与人民西路之间 | 2012 | 12 | 6 | 518 | 1600 | 雨污水分流改造等 | 否 | 1800 | 0 | 0 | 1800 |  |
| 252 | 肥西县 | 上派镇 | 盛世珑门 | 潭冲河路与人民西路之间 | 2015 | 6 | 4.8 | 746 | 2100 | 雨污水分流改造等 | 否 | 1440 | 0 | 0 | 1440 |  |
| 253 | 肥西县 | 上派镇 | 中央公馆 | 潭冲河路与人民西路之间 | 2015 | 15 | 22 | 1550 | 4800 | 雨污水分流改造等 | 否 | 6600 | 0 | 0 | 6600 |  |
| 254 | 肥西县 | 上派镇 | 聚缘山庄 | 包公路 | 2008 | 3 | 1.16 | 113 | 300 | 雨污水分流改造等 | 否 | 348 | 0 | 0 | 348 |  |
| 255 | 肥西县 | 上派镇 | 新华街1-4号楼 | 新华街新华社区旁 | 2006 | 4 | 1.64 | 98 | 350 | 雨污水分流改造等 | 否 | 492 | 0 | 0 | 492 |  |
| 256 | 肥西县 | 上派镇 | 工业园安置点 及公租房 | 上派镇工业区 | 2009 | 16 | 4.38 | 469 | 1500 | 雨污水分流改造等 | 否 | 1314 | 0 | 0 | 1314 |  |
| 257 | 肥西县 | 上派镇 | 灯塔家园 | 潭冲路 | 2012 | 13 | 7.1 | 750 | 2420 | 雨污水分流改造等 | 否 | 2130 | 0 | 0 | 2130 |  |
| 258 | 肥西县 | 上派镇 | 滨河家园 | 天海路 | 2013 | 8 | 13.16 | 1064 | 3120 | 雨污水分流改造等 | 否 | 3948 | 0 | 0 | 3948 |  |
| 259 | 庐江县 | 庐城镇鲍井社区 | 文明新村 | 庐城镇塔 山东路 | 1997 | 16 | 2.63 | 292 | 1442 | 雨污分流、道路铺设、水电气出户、绿化栽种、技防、休闲娱乐设施建设等 | 是 | 1315 | 263 | 395 | 658 |  |
| 260 | 庐江县 | 庐城镇磙塘社区 | 供销社宿舍 | 庐城镇黄山路 | 1996 | 3 | 1.2 | 108 | 288 | 雨污分流，道路铺设，水电气出户，绿化栽种、技防、休闲娱乐设施建设等 | 是 | 600 | 120 | 180 | 300 |  |
| 261 | 庐江县 | 庐城镇绣溪社区 | 物华小区 | 庐城镇黄山路 | 1999 | 3 | 1.02 | 76 | 210 | 雨污分流，道路铺设，水电气出户，绿化栽种、技防、休闲娱乐设施建设等 | 是 | 510 | 102 | 153 | 255 |  |
| 262 | 庐江县 | 庐城镇磙塘社区 | 福安小区 | 庐城镇黄山路 | 2000 | 4 | 2 | 144 | 410 | 雨污分流，道路铺设，水电气出户，绿化栽种、技防、休闲娱乐设施建设等 | 是 | 1000 | 200 | 300 | 500 |  |
| 263 | 庐江县 | 庐城镇晨光社区 | 晨光家园东区 | 庐城镇经四路 | 2010 | 30 | 7.5 | 810 | 3700 | 雨污分流，道路铺设，水电气出户，绿化栽种、技防、休闲娱乐设施建设等 | 否 | 2250 | 0 | 675 | 1575 | 政府投资回迁安置小区 |
| 264 | 长丰县 | 水湖镇 | 公园新村 | 水湖镇长合路 | 1995 | 3 | 0.5 | 70 | 210 | 沥青道路、排水（雨污分流）、阳台污水、绿化、监控、非机动车车棚改造建设、管线整理、文化墙、路灯、智慧小区建设、显示屏等。 | 是 | 230 | 50 | 69 | 111 |  |
| 265 | 长丰县 | 水湖镇 | 法院宿舍 | 水湖镇杨公路 | 1980 | 3 | 0.6 | 20 | 60 | 沥青道路、排水（雨污分流）、阳台污水、管线整理、文化墙。 | 是 | 276 | 60 | 83 | 133 |  |
| 266 | 长丰县 | 水湖镇 | 检察院宿舍 | 天文巷 | 1980 | 2 | 1.89 | 63 | 197 | 沥青道路、排水（雨污分流）、阳台污水、管线整理、文化墙、监控等。 | 是 | 869 | 189 | 261 | 420 |  |
| 合计 | 2295 | 854.58 | 96139 | 295104 |  |  | 273817 | 15910 | 83418 | 174490 |  |

合肥市住房保障和房产管理局办公室        2021年5月11日印发